## Control de Cambios
REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS — SIGA Control de versiones del prototipo
Proyecto: SIGA — Sistema de Gestión Fronteriza ¦ Paso Los Libertadores ¦ Asignatura: RQY1102
N° | Versión | Fecha | Autor | Tipo de cambio | Módulo afectado | RF/RNF | Descripción del cambio | Motivo / Justificación | Estado | Aprobado por
1 | v0.1 | 01/06/2026 | Equipo SIGA | INICIAL | Todo el sistema | RF-01 a RF-20 | Creación del prototipo base SIGA con estructura HTML, sidebar de navegación, topbar y estilos CSS principales. | Inicio del proyecto. Establecimiento de la arquitectura del prototipo. | APROBADO | Docente RQY1102
2 | v0.2 | 03/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Registro Ingreso | RF-01, RF-03, RF-04 | Implementación del módulo de Registro de Ingreso con formulario de datos de identidad, documento migratorio y barra de pasos (step bar). | Cubrir requerimiento funcional RF-01 (registrar pasajeros que ingresan al país). | APROBADO | Equipo SIGA
3 | v0.3 | 04/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Registro Salida | RF-02, RF-06 | Implementación del módulo de Registro de Salida con búsqueda por RUT/folio, recuperación de datos previos y confirmación de salida. | Cubrir requerimientos RF-02 y RF-06 (salida de pasajeros y vehículos). | APROBADO | Equipo SIGA
4 | v0.4 | 05/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Validación Documentos | RF-03, RF-04, RF-19, RF-20 | Implementación del módulo de Validación de Documentos con validación cruzada PDI-Aduanas-SAG y sistema de alertas por inconsistencias. | Cubrir RF-03, RF-04, RF-19 y RF-20. Componente crítico del sistema. | APROBADO | Equipo SIGA
5 | v0.5 | 06/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Consulta Antecedentes | RF-07, RF-08 | Implementación del módulo de Consulta de Antecedentes de pasajeros y vehículos con búsqueda por RUT/patente y visualización de historial. | Cubrir RF-07 y RF-08 (consulta de antecedentes). | APROBADO | Equipo SIGA
6 | v0.6 | 07/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Vehículos | RF-05, RF-06, RF-08 | Implementación del módulo de Vehículos para registro de ingreso y salida de vehículos con datos de patente, marca, modelo y conductor. | Cubrir RF-05 y RF-06. Añadir consulta de historial vehicular (RF-08). | APROBADO | Equipo SIGA
7 | v0.7 | 08/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Historial / Reportes | RF-09, RF-10 | Implementación del módulo de Historial con tabla de registros, filtros por estado y tipo, y generación de reporte diario exportable. | Cubrir RF-09 (historial) y RF-10 (reporte diario). | APROBADO | Equipo SIGA
8 | v0.8 | 09/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Integraciones | RF-15, RF-16, RF-17 | Implementación del módulo de Integraciones mostrando estado de conexión con PDI, Aduanas Chile y SAG con indicadores de sincronización. | Cubrir RF-15, RF-16 y RF-17 (integración con sistemas externos). | APROBADO | Equipo SIGA
9 | v0.9 | 10/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Usuarios y Roles | RF-12, RF-13, RNF-04, RNF-05 | Implementación del módulo de Usuarios y Roles con tabla de usuarios, badges de rol (Admin, Supervisor, Operador, Visualizador) y configuración de seguridad (2FA, caducidad de contraseña, bloqueo por intentos). | Cubrir RF-12, RF-13 y RNF-04/05 (gestión de acceso y roles). | APROBADO | Equipo SIGA
10 | v0.10 | 11/06/2026 | Equipo SIGA | NUEVO | Bitácora de Actividad | RF-18, RNF-07 | Implementación del módulo de Bitácora con registro cronológico de eventos (autenticación, registros, validaciones, alertas) con usuario e IP. | Cubrir RF-18 y RNF-07 (registro de logs de actividad). | APROBADO | Equipo SIGA
11 | v0.11 | 12/06/2026 | Equipo SIGA | MEJORA | Dashboard | RF-10, RF-20, RNF-01 | Mejora del panel principal: adición de tarjetas de estadísticas (ingresos, salidas, vehículos, alertas), gráfico de tránsito por hora y tabla de últimos registros con acciones rápidas. | Mejorar la experiencia del usuario y visibilidad del estado del sistema en tiempo real. | APROBADO | Equipo SIGA
12 | v0.12 | 13/06/2026 | Equipo SIGA | CORRECCIÓN | Validación Docs | RF-19, RF-20 | Corrección de visualización de alertas en módulo de validación cruzada. Se añadió badge de estado por institución (PDI, Aduanas, SAG) y se mejoró el mensaje de inconsistencia. | Error detectado en revisión interna: el mensaje de alerta no especificaba la institución con inconsistencia. | APROBADO | Equipo SIGA
13 | v0.13 | 13/06/2026 | Equipo SIGA | MEJORA | Integraciones | RF-15, RF-16, RF-17, RNF-03 | Añadido indicador de latencia en módulo de integraciones. SAG muestra badge 'Lento' cuando la latencia supera 1.5 segundos. | Mejora de usabilidad: el operador debe visualizar el estado de rendimiento de las integraciones. | APROBADO | Equipo SIGA
14 | v1.0 | 14/06/2026 | Equipo SIGA | MEJORA | Todo el sistema | RNF-16, RNF-17, RNF-19 | Versión final del prototipo v1.0: revisión general de compatibilidad cross-browser, ajuste de estilos CSS responsivos, y verificación de cumplimiento de nomenclatura IEEE 830. | Entrega final Evaluación Parcial N°3. Versión estable para presentación. | APROBADO | Docente RQY1102
RESUMEN DE VERSIONES
Versión inicial | v0.1 — 01/06/2026
Versión actual / final | v1.0 — 14/06/2026
Total de versiones | 14
Cambios tipo NUEVO | 9
Cambios tipo MEJORA | 3
Cambios tipo CORRECCIÓN | 1
Cambios APROBADOS | 14

## Leyenda
LEYENDA — TIPOS DE CAMBIO
Tipo | Descripción
INICIAL | Creación base del módulo o sistema
NUEVO | Implementación de funcionalidad nueva
MEJORA | Optimización o mejora de funcionalidad existente
CORRECCIÓN | Corrección de error o bug detectado
SEGURIDAD | Cambio relacionado a seguridad o acceso