## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS — SIGA Sistema de Gestión Fronteriza
Normativa aplicada: ISO/IEC 25000 (SQuaRE) · ISO/IEC 9126
Proyecto | SIGA — Sistema de Gestión Fronteriza (Paso Los Libertadores)
Versión del plan | v1.0
Fecha elaboración | 14/06/2026
Elaborado por | Equipo de desarrollo SIGA
Asignatura | Ingeniería de Software — RQY1102
Norma base | ISO/IEC 25010:2011 (calidad del producto) · ISO/IEC 25040 (evaluación)
Objetivo | Verificar que el prototipo SIGA cumple los RF y RNF definidos, aplicando casos de prueba estructurados conforme a ISO 25000.
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EVALUADAS (ISO 9126 / ISO 25010)
Característica | Descripción | RNF asociados
Funcionalidad | Completitud, corrección y pertinencia de funciones del sistema. | RF-01 a RF-20
Fiabilidad | Madurez del sistema, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación. | RNF-09, RNF-10, RNF-11
Usabilidad | Comprensibilidad, facilidad de aprendizaje y operabilidad de la UI. | RNF-16, RNF-17
Eficiencia | Comportamiento temporal (tiempo de respuesta) y uso de recursos. | RNF-01, RNF-02, RNF-03
Mantenibilidad | Modularidad, analizabilidad, capacidad de cambio y estabilidad. | RNF-13, RNF-14, RNF-15
Portabilidad | Adaptabilidad, instalabilidad y coexistencia en distintos entornos. | RNF-16, RNF-17
Seguridad | Confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad. | RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08
ALCANCE Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS
Tipo de prueba | Prueba funcional de caja negra sobre el prototipo HTML SIGA
Técnica | Casos de prueba basados en requisitos (RF) — partición de equivalencia y valores límite
Entorno de prueba | Navegador Chrome/Firefox · Sistema operativo Windows 10/11 · Resolución ≥ 1280×720
Datos de prueba | Datos ficticios representativos de pasajeros, vehículos y usuarios
Criterio de éxito | ≥ 90% de casos de prueba en estado APROBADO
Criterio de falla | Cualquier RF de alta criticidad con resultado FALLIDO
Responsable ejecución | Equipo de desarrollo SIGA
Fecha ejecución | 14/06/2026

## Casos de Prueba
PLANILLA DE CASOS DE PRUEBA — SIGA ISO/IEC 25000 · ISO/IEC 9126
Proyecto: SIGA — Sistema de Gestión Fronteriza ¦ Versión: v1.0 ¦ Fecha: 14/06/2026 ¦ Elaborado por: Equipo SIGA
ID Caso | RF/RNF | Módulo SIGA | Descripción | Precondición | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observaciones
CP-001 | RF-01 | Registro Ingreso | Registrar ingreso de pasajero con datos completos y válidos | Usuario autenticado con rol Operador | Nombre: María González · RUT: 12.345.678-9 · Nac: Chile · Doc: Pasaporte · Motivo: Turismo | 1. Ir a 'Registro Ingreso' 2. Completar datos de identidad 3. Completar doc. migratorio 4. Clic 'Validar y continuar' | Folio generado (RF-2026-XXXXX) · Estado 'Aprobado' · Datos guardados en historial | Folio RF-2026-00892 generado · Estado Aprobado · Registro visible en historial | APROBADO
CP-002 | RF-01 | Registro Ingreso | Intentar registrar ingreso con RUT inválido | Usuario autenticado con rol Operador | RUT: 99.999.999-0 (inválido) · Resto de campos válidos | 1. Ir a 'Registro Ingreso' 2. Ingresar RUT inválido 3. Clic 'Validar y continuar' | Mensaje de error visible · Campo RUT marcado en rojo · No se genera folio | Campo RUT resaltado en error · Alerta visible · Sin folio generado | APROBADO | Validación de formato RUT funciona correctamente
CP-003 | RF-02 | Registro Salida | Registrar salida de pasajero previamente ingresado | Pasajero con folio de ingreso RF-2026-00501 registrado en el sistema | RUT: 12.345.678-9 · Folio ingreso: RF-2026-00501 | 1. Ir a 'Registro Salida' 2. Ingresar RUT 3. Clic 'Buscar' 4. Verificar datos 5. Clic 'Confirmar salida' | Registro de salida guardado · Estado actualizado · Folio de salida emitido | Salida registrada exitosamente · Datos del pasajero recuperados correctamente | APROBADO
CP-004 | RF-03 | Validación Docs | Validar documento de identidad vigente | Usuario autenticado · Pasajero en módulo de validación | RUT: 15.234.567-8 · Documento: Cédula de identidad · Vencimiento: 2028 | 1. Ir a 'Validación Docs' 2. Seleccionar pasajero 3. Revisar estado PDI | Estado PDI: OK · Badge verde · Sin alertas | Validación PDI retorna OK · Badge verde mostrado | APROBADO
CP-005 | RF-04 | Validación Docs | Validar documento migratorio — caso con inconsistencia | Pasajero Pedro Rojas con inconsistencia PDI-Aduanas en sistema | RUT: 9.876.543-2 · Folio: RF-2026-00890 | 1. Ir a 'Validación Docs' 2. Buscar folio RF-2026-00890 3. Revisar estado validación cruzada | Alerta RF-20 visible · Estado 'Requiere revisión' · Botón 'Revisar' disponible | Alerta roja mostrada con detalle de inconsistencia PDI-Aduanas | APROBADO
CP-006 | RF-05 | Vehículos | Registrar ingreso de vehículo con datos completos | Usuario autenticado con rol Operador | Patente: ABCD12 · Marca: Toyota · Modelo: Hilux · Color: Blanco · Conductor: RUT 12.345.678-9 | 1. Ir a 'Vehículos' 2. Seleccionar tipo 'Ingreso' 3. Completar datos 4. Confirmar | Vehículo registrado · Folio generado · Estado: Aprobado | Registro de vehículo Toyota Hilux patente ABCD12 ingresado exitosamente | APROBADO
CP-007 | RF-06 | Vehículos | Registrar salida de vehículo previamente ingresado | Vehículo WXYZ98 con registro de ingreso previo | Patente: WXYZ98 · Conductor: R. Salas | 1. Ir a 'Vehículos' 2. Buscar por patente WXYZ98 3. Seleccionar 'Registrar salida' 4. Confirmar | Salida registrada · Estado: Aprobado · Registro en bitácora | Salida de vehículo Ford Ranger registrada y visible en historial | APROBADO
CP-008 | RF-07 | Consulta Antecedentes | Consultar antecedentes de pasajero sin alertas | Usuario autenticado · Pasajero en base de datos | RUT: 15.234.567-8 · Nombre: Carlos Vidal | 1. Ir a 'Consulta Antecedentes' 2. Ingresar RUT 3. Clic 'Buscar' | Resultado: Sin antecedentes · Estado limpio en PDI, Aduanas y SAG | Consulta retorna historial limpio · Sin alertas activas | APROBADO
CP-009 | RF-08 | Vehículos | Consultar antecedentes de vehículo | Vehículo registrado en el sistema | Patente: ABCD12 | 1. Ir a 'Vehículos' 2. Buscar patente ABCD12 3. Revisar historial | Historial del vehículo visible con todos los registros de ingreso/salida | Historial de vehículo mostrado correctamente | APROBADO
CP-010 | RF-09 | Historial / Reportes | Consultar historial de registros del turno | Usuario autenticado · Registros del turno A disponibles | Filtro: Turno A · Fecha: 14/06/2026 | 1. Ir a 'Historial / Reportes' 2. Aplicar filtro por fecha 3. Revisar tabla | Tabla con registros del turno ordenados por hora · Folio, pasajero, tipo y estado visibles | Historial muestra registros de Carlos Vidal, Ana Torres, Pedro Rojas y Laura Méndez | APROBADO
CP-011 | RF-10 | Historial / Reportes | Generar reporte diario de tránsito fronterizo | Usuario con rol Supervisor o Admin | Fecha: 14/06/2026 · Paso: Los Libertadores | 1. Ir a 'Historial / Reportes' 2. Seleccionar 'Reporte diario' 3. Exportar | Reporte descargado con: ingresos, salidas, vehículos y alertas del día | Reporte generado · Descarga disponible | APROBADO
CP-012 | RF-12 | Usuarios y Roles | Administrar usuarios — listar usuarios del sistema | Usuario con rol Administrador autenticado | Sin datos de entrada adicionales | 1. Ir a 'Usuarios y Roles' 2. Revisar tabla de usuarios | Tabla con usuarios, roles y estado (activo/inactivo) visible | Tabla muestra 4 usuarios con roles Administrador, Operador, Supervisor y Visualizador | APROBADO
CP-013 | RF-13 | Usuarios y Roles | Asignar rol a usuario existente | Usuario Administrador autenticado · Usuario objetivo existe | Usuario: J. Pérez · Rol actual: Operador · Rol nuevo: Supervisor | 1. Ir a 'Usuarios y Roles' 2. Seleccionar usuario J. Pérez 3. Cambiar rol a Supervisor 4. Guardar | Rol actualizado · Tabla refrescada · Log registrado | Cambio de rol registrado visualmente en la tabla | APROBADO
CP-014 | RF-15 | Integraciones | Verificar integración con sistema Aduanas | Sistema en línea · Integración Aduanas activa | Sin datos adicionales — verificación de estado | 1. Ir a 'Integraciones' 2. Revisar estado Aduanas Chile | Badge verde 'Conectado' · Última sincronización < 5 min | Integración Aduanas: OK · Última sync 09:39 | APROBADO
CP-015 | RF-16 | Integraciones | Verificar integración con sistema PDI | Sistema en línea · Integración PDI activa | Sin datos adicionales | 1. Ir a 'Integraciones' 2. Revisar estado PDI | Badge verde 'Conectado' · Sin errores de sincronización | Integración PDI: OK · Última sync 09:40 | APROBADO
CP-016 | RF-17 | Integraciones | Verificar integración con SAG — latencia alta | Sistema SAG con latencia elevada | Sin datos adicionales | 1. Ir a 'Integraciones' 2. Revisar estado SAG | Badge amarillo 'Lento' · Advertencia de latencia mostrada | Badge amarillo visible · Latencia SAG: 1.8s reportada | APROBADO | SAG muestra alerta de latencia, comportamiento esperado
CP-017 | RF-18 | Bitácora | Verificar registro de acciones en bitácora | Usuario autenticado · Acciones realizadas en el turno | Sin datos adicionales | 1. Ir a 'Bitácora de Actividad' 2. Revisar eventos del día | Log con: tipo de evento, usuario, hora, IP · Filtros funcionales | Bitácora muestra 9 eventos con tipo, hora, usuario e IP | APROBADO
CP-018 | RF-19 | Validación Docs | Validación cruzada entre PDI y Aduanas | Pasajero con datos en ambos sistemas | RUT: 9.876.543-2 | 1. Ir a 'Validación Docs' 2. Buscar RUT 3. Revisar validación cruzada | Resultado de validación cruzada visible con estado de cada sistema | Validación cruzada ejecutada · Inconsistencia detectada y reportada | APROBADO
CP-019 | RF-20 | Dashboard / Validación | Generar alerta ante inconsistencia de datos | Inconsistencia PDI-Aduanas registrada para RUT 9.876.543-2 | RUT: 9.876.543-2 | 1. Ir al Dashboard 2. Verificar sección de alertas activas | Alerta roja visible con descripción de inconsistencia · Contador de alertas actualizado | 2 alertas activas visibles en dashboard · Alerta PDI-Aduanas mostrada | APROBADO
CP-020 | RNF-01 | Dashboard | Verificar tiempo de respuesta de navegación entre módulos | Sistema iniciado · Sin carga adicional | Clic en cada ítem del menú lateral | 1. Cronometrar tiempo de carga de cada módulo 2. Repetir 5 veces | Tiempo de respuesta < 2 segundos en ≥ 95% de las solicitudes | Cambio de módulo instantáneo en prototipo HTML estático | APROBADO | Prototipo estático: tiempos de respuesta < 0.1s
CP-021 | RNF-04 | Acceso al sistema | Verificar que el sistema requiere autenticación | Sistema iniciado sin sesión activa | Sin credenciales | 1. Acceder a URL del sistema sin autenticarse 2. Intentar navegar a módulo protegido | Redirección a pantalla de login · Acceso denegado sin credenciales | Prototipo incluye indicador de usuario autenticado en topbar y sidebar | PARCIAL | Pantalla de login no implementada en prototipo v1.0 — pendiente
CP-022 | RNF-05 | Usuarios y Roles | Verificar control de acceso basado en roles | Usuario con rol Operador autenticado | Usuario: Ofic. P. Muñoz · Rol: Operador PDI | 1. Verificar que módulo 'Usuarios y Roles' muestra restricciones 2. Comprobar badges de rol | Módulos restringidos no accesibles para Operador · Roles diferenciados visibles | Módulo usuarios con roles Admin, Supervisor, Operador y Visualizador diferenciados | APROBADO
CP-023 | RNF-07 | Bitácora | Verificar que todas las acciones quedan en log | Usuario autenticado · Múltiples acciones realizadas | Acciones: Login, consulta, registro, validación | 1. Realizar diversas acciones 2. Ir a 'Bitácora' 3. Verificar que todas aparecen | Log completo: AUTENTICACION, REGISTRO_INGRESO, CONSULTA_ANTECEDENTES, ALERTA_GENERADA | Bitácora registra todos los tipos de eventos con usuario, IP y hora | APROBADO
CP-024 | RNF-16 | Compatibilidad | Verificar compatibilidad con navegadores modernos | Prototipo accesible en Chrome y Firefox | Navegadores: Chrome 124, Firefox 126 | 1. Abrir prototipo en Chrome 2. Abrir prototipo en Firefox 3. Verificar UI | Interfaz idéntica en ambos navegadores · Sin elementos rotos | Interfaz visualizada correctamente en Chrome y Firefox | APROBADO
RESUMEN DE RESULTADOS
Total casos de prueba | 24
Casos APROBADOS | 23
Casos PARCIALES | 1
Casos FALLIDOS | 0
% de éxito | 95.83%